МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(Минкультуры РА)

П Р И К А З

" 17 "мая  2013 г.                                                                      № 128-п

г. Горно-Алтайск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Во исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай на 2013 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                              В.Е.Кончев

Исполнитель Ч.М.Пильтина 2-22-02

- Утвержден

Приказом Министерства культуры

Республики Алтай

от 17.05.2013г. №128-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА 2013 - 2015 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Меры институционального характера |  |  |  |
| 1 | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательные акты Республики Алтай в части формирования попечительских советов в государственных (муниципальных) учреждениях культуры и искусства, участие в работе попечительских советов общественных организаций, профессиональных сообществ и иных заинтересованных некоммерческих организаций | I-II квартал 2014 года | Минкультры Республики Алтай | Доклад в Правительство Республики Алтай |
| 2 | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательные акты Республики Алтай по вопросам формирования информационной открытости государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства | I-II квартал 2014 года | Минкультры Республики Алтай | Доклад в Правительство Республики Алтай |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по проведению независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства на основе результатов пилотных проектов | III-IV квартал 2014 года | Минкультры Республики Алтай | Приказ Минкультры Республики Алтай |
|  | Подготовка перечня дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, с учетом их отраслевой специфики работы для предоставления гражданам – потребителям услуг | III квартал 2013 года | Минкультры Республики Алтай | Нормативно правовые акты |
|  | II. Меры организационного характера |  |  |  |
| 4 | Проведение пилотных проектов по внедрению порядка формирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства | II- III квартал 2013 года | Минкультры Республики Алтай | Нормативно правовые акты |
| 5 | Обеспечение информационной открытости государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства на основе соответствующих нормативно-правовых актов и ведомственных актов органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя этих учреждений | II- III квартал 2013 года | Минкультры Республики Алтай | Нормативно правовые акты, ведомственные акты, информационные письма |
| 6 | Проведение подготовительной работы по созданию условий для формирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, в том числе определение ответственного подразделения за мониторинг общественного мнения по вопросу качества работы учреждений; организация семинаров – совещаний, круглых столов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросу внедрения независимой системы оценки качества; | IV квартал 2013 года в течение 2013 года | Минкультры Республики Алтай | Приказ Минкультры Республики Алтай |
| 7 | Информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, в т.ч.: Размещение информации офункционировании независимой системы оценки качества работы учреждений и результатах этой оценки на официальных сайтах Министерства культуры Республики Алтай и СМИ; Организация мероприятий (круглых столов, конференций) с участием общественных организаций для распространения лучших практик организации независимой системы оценки качества оказанных услуг и выработка предложений по совершенствованию этой системы; Обобщение опыта применения передовых технологий в оказании социальных услуг | постоянно | Минкультры Республики Алтай | Размещение информации в публичных источниках |
| 8 | Подготовка совместно с заинтересованными общественными организациями предложений по улучшению качества предоставления социальных услуг | до 1 марта 2014 года, далее - ежегодно | Минкультры Республики Алтай | Доклад в Правительство Республики Алтай |
| 9 | Мониторинг выполнения плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства на 2013-2015 годы | до 1 марта 2014 года, далее - ежегодно | Минкультры Республики Алтай | Доклад в Правительство Республики Алтай |