|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Республики Алтай от « 16 » марта 2017 года № 125-р |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению ХIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества «Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации, с 29 июня по 2 июля 2017 г.

с. Усть-Кокса МО «Усть-Коксинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вынесение паспорта проекта по подготовке и проведению ХIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества «Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации на утверждение Организационного штаба Республики Алтай | март | Министерство культуры Республики Алтай |
| 2. | Подготовка и проведение культурной программы Межрегионального фестиваля русского народного творчества «Родники Алтая» (далее-фестиваль «Родники Алтая») | февраль- июль | Министерство культуры Республики Алтай |
| 3. | Подготовка фильма «Родники Алтая», рекламного ролика о проведении фестиваля «Родники Алтая» | июль –август | Министерство культуры Республики Алтай, Филиал ВГТРК «Горный Алтай» |
| 4. | Проведение круглого стола «Климатическая сессия» | июнь | ГПБЗ «Катунский», Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай |
| 5. | Организация показа фильмов и выставок о деятельности ГПБЗ «Катунский», ГПБЗ «Алтайский», национального парка «Сайлюгемский парк» Министерства природных ресурсов и экологии РФ | июнь-июль | Министерство культуры Республики Алтай, ГПБЗ «Катунский», ГПБЗ «Алтайский», национальный парк «Сайлюгемский парк» |
| 6. | Подготовка и проведение спортивной программы и обустройство площадок для проведения спортивных соревнований на фестивале «Родники Алтая» (городошный спорт, лапта, кулачные бои и т.д.) | май- июль | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай |
| 7. | Подготовка списков членов Правительства Республики Алтай и депутатов Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай для участия в открытии культурных и спортивных мероприятиях на фестивале «Родники Алтая» | июнь-июль | Единый аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай Республиканские газеты «Алтайдын Чолмоны», «Звезда Алтая», Филиал ВГТРК «Горный Алтай» Республиканская газета «Алтайдын Чолмоны» Управление информационной политики - пресс-служба Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай |
| 8. | Подготовка списков официальных гостей из субъектов РФ и зарубежных стран и составить программу их пребывания. Определение кураторства министерств и ведомств |  |  |
| 9. | Публикация в СМИ положения о конкурсных программах фестиваля «Родники Алтая» | апрель – июль |  |
| 10. | Подготовка и обеспечение работы Пресс-центра фестиваля «Родники Алтая» | весь период |  |
| 11. | Подготовка Положения об аккредитации журналистов и проведение аккредитации | июнь, июль |  |
| 12. | Организация работы освещения в СМИ | февраль - июль |  |
| 13. | Размещение рекламы на территории соответствующих муниципалитетов | до июня | Управление информационной политики - пресс-служба Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай Министерство культуры Республики Алтай |
| 14. | Подготовка и формирование сувенирной продукции (набор) для официальных гостей из субъектов РФ и зарубежных стран | июнь- июль | Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, Казенное учреждение Республики Алтай «Управление делами Правительства Республики Алтай» |
| 15. | Организация работы по привлечению работников на уборку территорий через отдел занятости населения | июнь-июль | Министерство труда и социального развития и занятости населения Республики Алтай |
| 16. | Организация лагеря с круглосуточным пребыванием участников театрализованного представления и культурной программы |  |  |
| 17. | Организация медицинского обслуживания, дежурство врачей на территории проведения фестиваля «Родники Алтая» Организация работы медицины катастроф | июнь – июль | Министерство здравоохранения Республики Алтай |
| 18. | Проведение мероприятий согласно Плана организационно-практических, профилактических мероприятий Министерства внутренних дел по Республике Алтай. Обеспечение общественной, личной и имущественной безопасности граждан в период подготовки и проведения фестиваля «Родники Алтая» | июнь – июль | Министерство внутренних дел Республики Алтай |
| 19. | Оказание содействия иностранным делегациям в оформлении документов | май- июль |  |
| 20. | Направление учащихся образовательных учреждений Республики Алтай для участия в культурной программе, предоставление помещений для проживания участников, транспортных средств для подвоза детей на место проведения мероприятия | июнь-июль | Министерство образования и науки Республики Алтай |
| 21. | Подготовка и проведение мероприятий для детей с проведением мастер – классов «Роспись на камнях», «Экороспись» и др, выставок, творческих лабораторий «Экологическая тропа» и т.д. |  |  |
| 22. | Обеспечение лошадьми участников театрализованного представления фестиваля «Родники Алтая» | июнь-июль | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай |
| 23. | Формирование спонсорского фонда для поощрения участников культурных программ фестиваля «Родники Алтая» | июнь – июль | Министерство культуры Республики Алтай, Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай |
| 24. | Подготовка и издание информационного буклета о фестивале «Родники Алтая» для пропаганды и привлечения туристов в республику | январь-июль |  |
| 25. | Изготовление и установка рекламных щитов и баннеров на границе Республики Алтай, на Семинском, Усть-Канском, Усть-Коксинском перевалах, на въезде в с.Майма, г.Горно-Алтайск, с. Усть-Кокса (для туристической рекламы) | май- июль |  |
| 26. | Организация работы по изготовлению сувенирной продукции с субъектами малого предпринимательства Республики Алтай с символикой фестиваля «Родники Алтая» для реализации в мероприятии | май-июнь |  |
| 27. | Организация и проведение республиканской розничной универсальной ярмарки (выставочно-торговый городок)» |  | Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, МО «Усть-Коксинский район» |
| 28. | Проведение акарицидной обработки и санитарно-эпидемиологической работы в соответствии с требованиями на территории проведения фестиваля «Родники Алтая» |  | УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, МО «Усть-Коксинский район» |
| 29. | Организация административно-хозяйственных, ремонтных работ на территории проведения фестиваля «Родники Алтая» | май – июнь | Администрация Муниципального образования «Усть-Коксинский район» |
| 30. | Установка в месте проведения фестиваля контейнеров для мусора, умывальников, огнетушителей |  |  |
| 31. | Распределение делегаций Муниципальных образований Республики Алтай между сельскими поселениями МО «Усть-Коксинский район» и проведение встречи районных делегаций Республики Алтай | июнь-июль |  |
| 32. | Организация работы штаба для потерявшихся детей в период проведения фестиваля «Родники Алтая» |  |  |
| 33. | Организация работы по обустройству в местах пребывания неорганизованных туристов | июнь-июль |  |
| 34. | Организация строительства выставочного центра «Город мастеров», детской и спортивной площадки | май-июнь |  |
| 35. | Организация строительно-монтажных работ, сетей водоснабжения и электричества на территории фестиваля «Родники Алтая» | май – июль |  |
| 36. | Обеспечение палатками для установки у малой и главной сцен | июнь-июль |  |
| 37. | Обустройство полевых лагерей для размещения делегаций муниципальных образований Республики Алтай на территории проведения фестиваля «Родники Алтая» | май- июнь | Главы Муниципальных образований в Республике Алтай |
| 38. | Благоустройство сельских населенных пунктов по маршруту от с. Майма до с. Усть-Кокса (покраска сельских дворов, чистка, озеленение улиц, установка заборов) | май– июль |  |
| 39. | Благоустройство священных, обрядовых мест | май – июнь |  |
| 40. | Обеспечение размещения рекламы (информационные банеры) на территории соответствующих муниципалитетов | июнь-июль |  |
| 41. | Обеспечение активного участия творческих коллективов, спортсменов на мероприятиях фестиваля «Родники Алтая» | июнь-июль |  |
| 42. | Организовать проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объектов, задействованных во время подготовки и проведения мероприятий фестиваля «Родники Алтая» | июнь - июль | Главное управление МЧС России по Республике Алтай |
| 43. | Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера |  |  |
| 44. | Подготовка и проведение выставки, посвященной Году экологии в Российской Федерации | июнь- июль | Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай |
| 45. | Подготовка и обеспечение ветеринарного благополучия используемой на фестивале «Родники Алтая» продукции, устройство забойного пункта | июнь-июль | Комитет ветеринарии с госветинспекцией Республики Алтай |
| 46 | Установка банкоматов на территории проведения фестиваля «Родники Алтая» | июль | Внутреннее структурное подразделение 8558 Горно-Алтайского филиала Сбербанка России |
| 47. | Организация выездной торговли медикаментами в месте проведения фестиваля «Родники Алтая» | июль | ГУП «Фармация» |
| 48. | Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях фестиваля «Родники Алтая» | июнь-июль | Общественные организации Республики Алтай |