Национальный проект «Культура»

1. **Региональный проект «Культурная среда»**

Субсидии доведены в полном объеме, уровень контрактования составляет 100%. Из общего объема финансирования проекта на 2019 год (95 643,6тыс.руб.) уровень кассового исполнения составляет 64,91%. (62 081,28 тыс.руб.) Динамика кассы по сравнению с предыдущей неделей выросла на 1,7 % за счет увеличения кассового исполнения по капитальному ремонту в с. Анос Чемальского района.

**По мероприятию Капитальный ремонт запланировано в 5 сельских домах культуры муниципальных образований Республики Алтай:**

1. СДК в с.Купчегень Онгудайского района работы завершены, техническая готовность составляет 100%;

2. СДК в с.Каспа Шебалинского района работы завершаются, техническая готовность составляет 100%; (Открытие 5 декабря)

3. СДК в с.Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района работы ведутся, техническая готовность составляет 46%;

4. СДК в с.Усть-Кумир Усть-Канского района работы ведутся, техническая готовность 72,8%;

5. СДК в с.Анос Чемальского района работы ведутся, техническая готовность составляет 79,84%.

В целом по капитальным ремонтам освоение 77,5 %.

**По мероприятию обеспечение 5 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения Республики Алтай:** в Усть-Канский район автоклуб доставили 30 октября. В Усть-Коксинский район 31 октября. В Турочакский район автоклуб поставили 7 ноября. В Кош-Агачский и Улаганский районы поставка автоклуба ожидается 10-20 декабря. Оплата будет произведена по исполнению контракта. (Освоение 60,1 %)

**По мероприятию Строительство сельского дома культуры** на 150 мест в селе Новый Бельтир Кош-Агачского района – работы ведутся. На 2019 год объем финансирования составляет 10,776 на 2020 год запланировано 35 млн.руб. Кассовое исполнение 3 107 тыс.руб. (Освоение 27,12 %)

**По мероприятию Создание 2 модельных муниципальных библиотек** в Усть-Коксинском (10 млн.руб.) и в Кош-Агачском (5 млн.руб.) районах контракты заключены. Общий обьем финансирования составляет 15 млн.руб. (Освоение 64,9 %). Ожидается поставка мебели. Открытие библиотеки в Кош-Агачском районе планируется 10 декабря. В Усть-Коксинском районе планируется 18 декября.

1. **Региональный проект «Творческие люди»**

**Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования** и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на данный момент прошли **35** человек: ГИТИС – 3; ВГИК – 1; СПбГИК – 11, ДИИ – 4; КГИК – 16 чел.

Остальные специалисты пройдут обучение в ноябре-декабре. Всего в 2019 году пройдут обучение **37** специалистов. (Исполнение 94,5 %)

Также в рамках программы **«Волонтеры культуры»** из БПОУ РА «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина» **19** волонтеров принимают участие на 7 смене практической сессии «Волонтеры наследия – 2019» в городе Печоры Псковской области, направленное на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения объектов культурного наследия, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов. Всего по соглашению в 2019 году должны были принять участие **15** волонтеров. (Исполнение 126,6 %)